## Blad1
Namen | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | WEEKEND | WEEKEND | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | WEEKEND | WEEKEND | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | WEEKEND | WEEKEND | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28
Danny | Debriefing | Punten 1&2 van 'Plan van aanpak' | Onderzoek (9-14) | Onderzoek (9-14) | Onderzoek (9-14) |  |  | Begin/werken prototype 1 | Prototype 1 afronden/Begin prototype 2 | Werken aan prototype 2 | Werken aan prototype 2/Afronden prototype 2 | Evt. nog tijd voor prototypes |  |  | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct |  |  | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Eindproduct/Laatste dingen afronden | Evt. nog werken aan Eindproduct | Evaluatie & Reflectie
Julia | Debriefing | Punten 3&6 van 'Plan van aanpak' | Onderzoek (7-8 & 15-18) | Onderzoek (7-8 & 15-18) | Onderzoek (7-8 & 15-18) |  |  | Begin/werken prototype 1 | Prototype 1 afronden/Begin prototype 2 | Werken aan prototype 2 | Werken aan prototype 2/Afronden prototype 2 | Evt. nog tijd voor prototypes |  |  | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct |  |  | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Eindproduct/Laatste dingen afronden | Evt. nog werken aan Eindproduct | Evaluatie & Reflectie
Pebbles | Debriefing | Punten 4&5 van 'Plan van aanpak' | Onderzoek (1-6) | Onderzoek (1-6) | Onderzoek (1-6) |  |  | Begin/werken prototype 1 | Prototype 1 afronden/Begin prototype 2 | Werken aan prototype 2 | Werken aan prototype 2/Afronden prototype 2 | Evt. nog tijd voor prototypes |  |  | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct |  |  | Werken aan eindproduct | Werken aan eindproduct | Eindproduct/Laatste dingen afronden | Evt. nog werken aan Eindproduct | Evaluatie & Reflectie
Deadline |  |  |  |  | Inleveren beginfase |  |  |  |  | Inleveren Onderzoekfase |  | Inleveren uitvoerfase + tussentijdse presentatie | [12 empty] | EINDFASE!! | Nabespreking
Deadline item 1 |  |  |  |  | Debriefing |  |  |  |  | Concurrentieonderzoek |  | Wireframe | [12 empty] | Definitieve site | Evaluatie
Deadline item 2 |  |  |  |  | Plan van aanpak + Planning |  |  |  |  | Mobile friendly/responsive onderzoek |  | Tussentijdse presentatie | [12 empty] | Eind presentatie | Reflectie
Deadline item 3 |  |  |  |  | Samenwerkafspraken | [19 empty] | Logboek | (nog geen idee hoe)